## Proyectos
Proyectos Reducción de Pérdidas
Seguimiento y Presupuesto
Al 28 de febrero de 2023
Proyecto | Acumulado a dic-22 |  | 2023-01-01 |  | 2023-02-01 |  | 2023-03-01 |  | Trimestre ene - mar 2023 |  | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  | 2023-06-01 |  | Trimestre abr - jun 2023 |  | 2023-07-01 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | Trimestre jul - sep 2023 |  | 2023-10-01 |  | 2023-11-01 |  | 2023-12-01 |  | Trimestre oct - dic 2023
| % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM
OFID III (Antiguo BEI)
Rehabilitación BANI401 | 74.81% | 1.4442 | 76.77% | 0 | 78.95% | 0 |  |  | 78.95% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación BANI403 | 58.53% | 2.3894 | 70.69% | 0 | 74.39% | 0 |  |  | 74.39% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación VALT402 | 79.66% | 5.0402 | 80.99% | 0 | 82.45% | 0 |  |  | 82.45% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación BMAT402 | 100% | 2.6553 | 100% | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación VALT401 | 65.5% | 3.6386 | 66.95% | 0.3014 | 71.73% | 0 |  |  | 71.73% | 0.3014 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal BEI |  | 15.1676 |  | 0.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BM
Rehabilitación MVIE101 | 29% | 0.3716 | 29% | 0 | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal BM |  | 0.3716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total General |  | 15.5392 |  | 0.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0