## Proyectos
Proyectos Reducción de Pérdidas
Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo 2019
Proyecto | Ejecutado US$MM
BID
Rehabilitación AHON102 | 5.7482
Rehabilitación COHE101 | 7.36
Rehabilitación CUAR104 | 3.1721
Rehabilitación LPRA106 | 1.1894
Rehabilitación COHE103 | 2.4866
Rehabilitación MVIE102 | 9.4107
Telemedida UASD | 7.0221
Telemedida Embajador
Subtotal BID | 36.3892
OPEP
Rehabilitación KDIE101 | 11.1823
Rehabilitación KDIE104 | 8.9689
Rehabilitación GRBO101 | 9.8822
Telemedida Paraíso | 3.8729
Telemedida Los Prados
Subtotal OPEP | 33.9063
BM
Rehabilitación CSAT101 | 2.03
Rehabilitación BAYO102 | 0.79
Rehabilitación MVIE101 | 0.74
Rehabilitación MVIE103 | 0.83
Rehabilitación MVIE104 | 0.42
Rehabilitación MVIE105 | 0.29
Rehabilitación MVIE107 | 0.17
Rehabilitación SCNO104 | 0.92
Subtotal BM | 6.19
Financiamiento Propio
Rehabilitación GRBO103 | 7.6737
Rehabilitación HNUV104 | 6.8556
Rehabilitación CUAR103 | 0.62097
Rehabilitación LPRA102 | 0.045851
Rehabilitación PALA101 | 0.84181
Rehabilitación CABA101 | 4.2146
Rehabilitación ZFAL101 | 0
Rehabilitación ZFAL102 | 2.298
Rehabilitación KDIE105 | 0.80462
Rehabilitación PALA103 | 1.1547
Rehabilitación KDIE104 (2da Etapa) | 0.54116
Rehabilitación CSAT102 | 0.65769
Rehabilitación GRBO102 Nigua | 1.2058
Rehabilitación HANU101 | 0.79156
Módulos KDIE102-HNUV103-HERR105 | 0
Rehabilitación GRBO102 Hatillo | 0.83879
Rehabilitación PALA102 | 0
Polígonos 1ra Etapa (Caoba II, Claret, Lope de Vega, Mata Hambre, Cristo Rey) | 0.84134
Polígonos 2da Etapa (Luz Consuelo Norte, Luz Consuelo Sur, Ens. Kennedy, Callejón Sol Poniente, Manganagua, Barrio Cuba, San Luis (Evaristo Morales), Celda Lope de Vega, Caobita (Evaristo Morales), Barrio La Lotería, Haina Oriental (Manresa), El Bolsillo (En. Quisqueya), Los Pinos Sur, Quisqueyita, Sagrario Díaz, La 800, Alas del Caribe (Res. Anaconda), Calle Belén (La venta), Camino Chiquito.) | 0.75971
Subtotal Financiamiento Propio | 30.146
Total General | 106.6314

## Proyectos (2) (hidden)
Dirección Gestión de Proyectos
Plan Integral de Reducción de Pérdidas 2017-2019
Proyectos en Carpeta
Proyecto | Inversión (US$ MM) |  |  |  | Acciones | [6 empty] | Objetivos
| Financiamiento Multilateral | Propio / Financiamiento No Asegurado | Necedidad Total |  | Normalizar Telemedición Tradicional | Normalizar Telemedición Prepago | Total Suministros A Normalizar | Suministros A Contratar | Km de red Rehabilitar MT | Macro Medidas |  | Energía a Recuperar (GWh/mes) | Impacto Puntos de Pérdida Empresa (PP) | Avance Total | Fecha de Entrega
BID
Rehabilitación AHON102 | 2.719 | 3.4 | 6.119 |  | 2637 | 6521 | 9158 | 4120.41 | 7.6 | 5 |  | 1.1487 | 0.25214 | 80.06% | Febrero 2018
Rehabilitación COHE101 | 5.246 | 1.5 | 6.746 |  | 4882 | 4657 | 9539 | 6370.245 | 17.03 | 5 |  | 1.2387 | 0.27191 | 93.33% | Febrero 2018
Rehabilitación CUAR104 | 5.2 | 7.6 | 12.8 |  | 3961 | 8804 | 12765 | 5401.9 | 1.74 | 12 |  | 1.5814 | 0.34711 | 33.36% | Abril 2018
Rehabilitación LPRA106 |  |  | 0 |  | 1488 | 586 | 2074 | 865.2 | 3.61 | 3 |  | 0.59813 | 0.13129 | 95.62% | Agosto 2017
Rehabilitación COHE103 |  |  | 0 |  | 2795 | 5703 | 8498 | 5741.085 | 13.87 | 6 |  | 0.95351 | 0.2093 | 42.27% | Abril 2018
Rehabilitación MVIE102 | 6.14 | 3.4 | 9.54 |  | 8372 | 4467 | 12839 | 7636.83 | 42.24 | 5 |  | 1.854 | 0.40696 | 77.69% | Febrero 2018
Telemedida UASD | 5.3 | 1.87 | 7.17 |  | 7900 |  | 7900 |  |  | 61 |  | 0.60398 | 0.13258 | 39.82% | Febrero 2018
Telemedida Embajador |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal BID | 24.6051 | 17.77 | 42.3751 |  | 32035 | 30738 | 62773 | 30135.67 | 86.09 | 97 |  | 7.9784 | 1.7513
OPEP
Rehabilitación HNUV104 | 2.2 | 3.85 | 6.05 |  | 4076 | 5750 | 9826 | 4318 | 28.59 | 4 |  | 1.8812 | 0.41292 | 56.64% | Abril 2018
Rehabilitación KDIE101 | 5.95 | 7.25 | 13.2 |  | 16467 | 3260 | 19727 | 13298.5723 | 64.65 | 2 |  | 2.8266 | 0.62045 | 54.8% | Marzo 2018
Rehabilitación KDIE104 | 4.5011 | 4.65 | 9.1511 |  | 9900 | 2666 | 12566 | 7238.176 | 61.38 | 6 |  | 1.5761 | 0.34595 | 64.89% | Marzo 2018
Rehabilitación GRBO101 | 3.8108 | 4.18 | 7.9908 |  | 9756 | 3580 | 13336 | 8134.245 | 47.49 | 6 |  | 1.1116 | 0.244 | 59.24% | Marzo 2018
Telemedida Paraiso | 4.7 | 0.51 | 5.21 |  | 7450 |  | 7450 |  |  | 46 |  | 1.405 | 0.3084 | 12.69% | Marzo 2018
Telemeddida Los Prados |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal OPEP | 21.1618 | 20.44 | 41.6018 | 0 | 47649 | 15256 | 62905 | 32988.9933 | 202.11 | 64 |  | 8.8004 | 1.9317
Financiamiento Propio
Rahabilitación GRBO103 |  | 10.8951 | 10.8951 |  | 13187 | 3163 | 16350 | 8300 | 35.4 | 6 |  | 2.18 | 0.47852 | 67.04% | Abril 2018
Rehabilitación CUAR103 |  | 1.85 | 1.85 |  | 506 | 4421 | 4927 | 2726 | 1.564 | 2 |  | 0.32 | 0.070241 | 1.128% | Diciembre 2018
Rehabilitación LPRA102 |  | 2.51 | 2.51 |  | 2470 | 4329 | 6799 | 3361 | 3.046 | 0 |  | 0.58 | 0.12731 | 2.059% | Noviembre 2018
Rehabilitación PALA101 |  | 10.36 | 10.36 |  | 4792 | 9030 | 13822 | 9129 | 59.07 | 5 |  | 1.46 | 0.32047 | 4.632% | Octubre 2018
Rehabilitación Los Alcarrizos (ZFAL101, 102 , PALA103, CABA101 ,KDIE104 y KDIE105) |  | 34.1 | 34.1 |  | 32749 | 18996 | 51745 | 34554.02 | 179.96 | 18 |  | 5.1 | 1.1195 | 2.805% | CABA101 (Enero 2019) y los proyectos restante a Febrero 2019
Plan de acompañamiento |  | 3.2 | 3.2 |  | 5452 |  | 5452 |  |  |  |  | 0.7 | 0.15365
24 Polígonos (Caoba II, Claret, Lope de Vega, Mata Hambre, Cristo Rey, Luz Consuelo Norte, Luz Consuelo Sur, Ens. Kennedy, Callejón Sol Poniente, Manganagua, Barrio Cuba, San Luis (Evaristo Morales), Celda Lope de Vega, Caobita (Evaristo Morales), Barrio La Lotería, Haina Oriental (Manresa), El Bolsillo (En. Quisqueya), Los Pinos Sur, Quisqueyita, Sagrario Díaz, La 800, Alas del Caribe (Res. Anaconda), Calle Belén (La venta), Camino Chiquito.) |  | 7.0106 | 7.0106 |  | 7404 | 14707 | 22111 | 12161 | 25.59 | 49 |  | 2.1917 | 0.48108 | Viejos: 90% Nuevos: 8% Ver detalle en comentarios. | Ver detalle en comentarios.
Subtotal Fin Propio / No Aseg |  | 69.9257 | 69.9257 |  | 66560 | 54646 | 121206 | 70231.02 | 304.63 | 80 |  | 12.5317 | 2.7507
TOTAL 2017 | 45.7669 | 108.1357 | 153.9026 | 0 | 146244 | 100640 | 246884 | 133355.6833 | 592.83 | 241 | 0 | 29.3105 | 6.4337
BM
Rehabilitación BAYO102 | 4.23 |  | 4.23 |  | 4594 | 1036 | 5630 | 2441 | 6 | 2 |  | 1.03 | 0.22609
Rehabilitación MVIE101, 103, 104, 105, 107 (San Cristóbal centro) | 16.04 | 2.45 | 18.49 |  | 22273 | 4804 | 27077 | 13085 | 12.5 | 8 |  | 3.79 | 0.83191
Rehabilitación CSAT101 | 10.78 |  | 10.78 |  | 9491 | 5742 | 15233 | 7890 | 16.7 | 4 |  | 1.59 | 0.34901
Telemedida Matadero y Metropolitano | 3.75 |  | 3.75 |  | 3266 | 2643 | 5909 |  |  | 21 |  | 1.79 | 0.39291
Subtotal BM | 34.8 | 2.45 | 37.25 |  | 39624 | 14225 | 53849 | 23416 | 35.2 | 35 |  | 8.2 | 1.7999
Financiamiento Propio
Rehabilitación HANU101 y 102 |  | 12.5 | 12.5 |  | 11351 | 4255 | 15606 | 3026 | 79.85 | 3 |  | 0.91 | 0.19975
Rehabilitación GRBO102 |  | 17.57 | 17.57 |  | 13526 | 6628 | 20154 | 1026.144 | 85.41 | 2 |  | 0.83 | 0.18219
Rehabilitación PALA102 |  | 8.08 | 8.08 |  | 6472 | 4741 | 11213 | 2519 | 40.33 | 1 |  | 1.01 | 0.2217
Rehabilitación CSAT102 |  | 1.18 | 1.18 |  | 3766 | 618 | 4384 |  | 27.12 | 2
Subtotal Sin Fin Aseg |  | 39.33 | 39.33 |  | 35115 | 16242 | 51357 | 6571.144 | 232.71 | 8 | 0 | 2.75 | 0.60363
TOTAL 2018 | 34.8 | 41.78 | 76.58 | 0 | 74739 | 30467 | 105206 | 29987.144 | 267.91 | 43 | 0 | 10.95 | 2.4036
BEI
Rehabilitación Villa Altagracia Centro | 4 |  | 4 |  | 7641.2 | 3274.8 | 10916 | 4584.72 | 33.6 | 8 |  | 1.67 | 0.36657
Rehabilitación Bani Centro | 5 |  | 5 |  | 5264 | 2256 | 7520 | 3158.4 | 38.7 | 24 |  | 1.35 | 0.29633
Telemedida AHON101 | 0.33 |  | 0.33 |  | 200 |  | 200 |  |  | 4 |  | 1.68 | 0.36876
Telemedida CUAR101 | 0.33 |  | 0.33 |  | 225 |  | 225 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida CUAR102 | 0.51 |  | 0.51 |  | 300 |  | 300 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida COHE105 | 0.43 |  | 0.43 |  | 195 |  | 195 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida HERR105 | 0.34 |  | 0.34 |  | 180 |  | 180 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida CSAT102 | 0.18 |  | 0.18 |  | 120 |  | 120 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida KDIE106 | 0.26 |  | 0.26 |  | 120 |  | 120 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida KDIE109 | 0.67 |  | 0.67 |  | 225 |  | 225 |  |  | 4 |  |  | 0
Telemedida KDIE110 | 1 |  | 1 |  | 255 |  | 255 |  |  | 4 |  |  | 0
Subtotal BEI | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 14725.2 | 5530.8 | 20256 | 7743.12 | 72.3 | 68 | 0 | 4.7 | 1.0317
Financiamiento No Asegurado / Propio
Rehabilitación YAGU101 |  | 8.97 | 8.97 |  | 3098 | 4646 | 7744 | 6818 | 57 | 4 |  | 0.96526 | 0.21188
Rehabilitación PIZA101 |  | 9.26 | 9.26 |  | 5612.6 | 2405.4 | 8018 | 7217 | 60.132 | 3 |  | 1.54 | 0.33803
Rehabilitación BANP102, 103 y 104 |  | 12.68 | 12.68 |  | 7393.2 | 4928.8 | 12322 | 11467 | 75.81 | 12 |  | 1.81 | 0.3973
Rehabilitación NEYB102 |  | 7.22 | 7.22 |  | 3861.6 | 2574.4 | 6436 | 3566 | 45.6 | 4 |  | 1.23 | 0.26999
Rehabilitación MVIE101 |  | 16.53 | 16.53 |  | 3499.6 | 5249.4 | 8749 | 6561.75 | 129 | 4 |  | 0.91 | 0.19975
Rehabilitación SCNO101 |  | 20.01 | 20.01 |  | 4972 | 7458 | 12430 | 11743 | 150 | 4 |  | 0.81 | 0.1778
Rehabilitación SCNO103 |  | 17.31 | 17.31 |  | 5700 | 8550 | 14250 | 10687.5 | 115 | 4 |  | 1.014 | 0.22258
Subtotal Sin Fin Aseg | 0 | 91.98 | 91.98 | 0 | 34137 | 35812 | 69949 | 58060.25 | 632.542 | 35 | 0 | 8.2793 | 1.8173
TOTAL 2019 | 13.05 | 91.98 | 105.03 | 0 | 48862.2 | 41342.8 | 90205 | 65803.37 | 704.842 | 103 | 0 | 12.9793 | 2.849
TOTAL GENERAL | 93.6169 | 241.8957 | 335.5126 | 0 | 269845.2 | 172449.8 | 442295 | 229146.1973 | 1565.582 | 387 | 0 | 53.2398 | 11.6863
Nota:
Avance de los Circuitos al 21.02.2018 Avance de los Polígonos al 11.02.2018
Note on R33: Este avance solo corresponde al Circuito CABA101.
Note on R35: Viejos Caoba II: 100% Claret: 102% Lope de Vega: 84% Mata Hambre: 91% Cristo Rey: 86% Nuevos Luz Consuelo Norte: 8% Luz Consuelo Sur: 10% Ens. Kennedy: 7% Callejón Sol Poniente: 3% Manganagua: 7% Barrio Cuba: 7% San Luis (Evaristo Morales): 5% Celda Lope de Vega: 7% Caobita (Evaristo Morales): 4% Barrio La Lotería: 12% Haina Oriental (Manresa): 10% El Bolsillo (En. Quisqueya): 8% Los Pinos Sur: 15% Quisqueyita: 8% Sagrario Díaz: 9% La 800: 4% Alas del Caribe (Res. Anaconda): 11% Calle Belén (La venta): 15% Camino Chiquito: 19%
Note on S35: Viejos Caoba II: Junio 2017 Claret: Julio 2017 Lope de Vega: Noviembre 2017 Mata Hambre: Marzo 2018 Cristo Rey: Abril 2018 Nuevos Luz Consuelo Norte: Marzo 2018 Luz Consuelo Sur: Marzo 2018 Ens. Kennedy: Marzo 2018 Callejón Sol Poniente: Abril 2018 Manganagua: Junio 2018 Barrio Cuba: Junio 2018 San Luis (Evaristo Morales): Junio 2018 Celda Lope de Vega: Junio 2018 Caobita (Evaristo Morales): Marzo 2018 Barrio La Lotería: Marzo 2018 Haina Oriental (Manresa): Abril 2018 El Bolsillo (En. Quisqueya): Marzo 2018 Los Pinos Sur: Marzo 2018 Quisqueyita: Abril 2018 Sagrario Díaz: Abril 2018 La 800: Mayo 2018 Alas del Caribe (Res. Anaconda): Marzo 2018 Calle Belén (La venta): Marzo 2018 Camino Chiquito: Febrero 2018

## Aprovisionamiento de recursos (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017 |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  | Año 2019 |  |  |  |  | Asegurado | Por Aprobar | No Asegurado | Total
|  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal
| Proyectos BID | 12.7125 | 16.95 | 12.7125 | 0 | 42.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051 | 0 | 17.77 | 42.3751
| BID | 12.7125 | 11.8926 |  |  | 24.6051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.6051 |  |  | 24.6051
| Contrapartida |  | 5.0575 | 12.7125 |  | 17.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.77 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 9.2144 | 12.4155 | 12.8655 | 7.1104 | 41.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1618 | 0 | 20.444 | 41.6058
| OPEP | 7.1104 | 10.6655 | 3.3859 |  | 21.1618 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1618 |  |  | 21.1618
| Contrapartida | 2.104 | 1.75 | 9.4796 | 7.1104 | 20.444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.444 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 5.5875 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 2.45 | 37.25
| BM |  |  |  | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 |  |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.45 | 2.45
| Proyectos BEI (por Aprobar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 11.661 | 1.9435 | 31.096 | 0 | 30.05 | 8.82 | 38.87
| BEI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 |  | 22.276 |  | 30.05 |  | 30.05
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8765 | 1.9435 | 8.82 |  |  | 8.82 | 8.82
| Proyectos sin Fuente Asegurada | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 20.545 | 18.6385 | 35.128 | 87.2306 | 19.5165 | 18.0615 | 16.155 | 2.6925 | 56.4255 |  |  | 156.5751 | 156.5751
| Polígonos |  | 15.18 |  |  | 15.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.18 | 15.18
| Aseguramiento de la Medida | 8.3141 | 0 | 8.3141 | 0 | 16.6282 | 12.6476 | 0 | 12.6476 | 0 | 25.2951 | 12.4312 | 0 | 12.4312 | 0 | 24.8624 |  |  | 66.7858 | 66.7858
| TOTAL | 30.241 | 44.5456 | 33.8922 | 14.5604 | 136.1581 | 18.2351 | 9.3125 | 21.9601 | 13.3615 | 150.0997 | 18.2617 | 11.661 | 24.0922 | 1.9435 | 112.3839 | 80.5669 | 30.05 | 131.4498 | 398.6418
Ejecución Presupuestaria Necesaria (US$ MM)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | Total
| Asegurado | 53.2169 | 27.35 | 0 | 80.5669
| Por Aprobar | 0 | 7.774 | 22.276 | 30.05
| No Asegurado | 82.9412 | 114.9757 | 90.1079 | 288.0249
| Total | 136.1581 | 150.0997 | 112.3839 | 398.6418

## Trim (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017 |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  | Año 2019 |  |  |  |  | Asegurado | Por Aprobar | No Asegurado | Total
|  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal
| Proyectos BID | 12.7125 | 16.95 | 12.7125 | 0 | 42.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051 | 0 | 17.77 | 42.3751
| BID | 12.7125 | 11.8926 |  |  | 24.6051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.6051 |  |  | 24.6051
| Contrapartida |  | 5.0575 | 12.7125 |  | 17.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.77 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 9.2144 | 12.4155 | 12.8655 | 7.1104 | 41.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1618 | 0 | 20.444 | 41.6058
| OPEP | 7.1104 | 10.6655 | 3.3859 |  | 21.1618 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1618 |  |  | 21.1618
| Contrapartida | 2.104 | 1.75 | 9.4796 | 7.1104 | 20.444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.444 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 5.5875 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 2.45 | 37.25
| BM |  |  |  | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 |  |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.45 | 2.45
| Proyectos BEI (por Aprobar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 11.661 | 1.9435 | 31.096 | 0 | 30.05 | 8.82 | 38.87
| BEI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 |  | 22.276 |  | 30.05 |  | 30.05
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8765 | 1.9435 | 8.82 |  |  | 8.82 | 8.82
| Proyectos sin Fuente Asegurada | 0 | 0 | 0 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 20.545 | 18.6385 | 35.128 | 87.2306 | 19.5165 | 18.0615 | 16.155 | 2.6925 | 56.4255 |  |  | 156.5751 | 156.5751
| Polígonos |  | 15.18 |  |  | 15.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.18 | 15.18
| Aseguramiento de la Medida | 8.3141 | 0 | 8.3141 | 0 | 16.6282 | 12.6476 | 0 | 12.6476 | 0 | 25.2951 | 12.4312 | 0 | 12.4312 | 0 | 24.8624 |  |  | 66.7858 | 66.7858
| TOTAL | 30.241 | 44.5456 | 33.8922 | 14.5604 | 136.1581 | 18.2351 | 9.3125 | 21.9601 | 13.3615 | 150.0997 | 18.2617 | 11.661 | 24.0922 | 1.9435 | 112.3839 | 80.5669 | 30.05 | 131.4498 | 398.6418
Ejecución Presupuestaria Necesaria (US$ MM)
| Financiamiento | T1 | T2 | T3 | T4 | 2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2019 |  |  |  | Total
| Asegurado | 19.8229 | 22.5581 | 3.3859 | 7.45 | 53.2169 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80.5669
| Por Aprobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 | 0 | 22.276 |  |  |  | 30.05
| No Asegurado | 10.4181 | 21.9875 | 30.5063 | 20.0294 | 82.9412 | 25.5666 | 20.545 | 31.2861 | 37.578 | 114.9757 | 31.9477 | 18.0615 | 35.4627 | 4.636 | 90.1079 |  |  |  | 288.0249
| Total | 30.241 | 44.5456 | 33.8922 | 27.4794 | 136.1581 | 31.1541 | 29.8575 | 40.5986 | 48.4895 | 150.0997 | 37.7782 | 29.7225 | 40.2472 | 4.636 | 112.3839 |  |  |  | 398.6418

## Modif (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017 |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  | Año 2019 |  |  |  |  | Asegurado | Por Aprobar | No Asegurado | Total
|  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal
| Proyectos BID | 12.7125 | 16.95 | 12.7125 | 0 | 42.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051 | 0 | 17.77 | 42.3751
| BID | 12.7125 | 11.8926 |  |  | 24.6051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.6051 |  |  | 24.6051
| Contrapartida |  | 5.0575 | 12.7125 |  | 17.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.77 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 9.2144 | 12.4155 | 12.8655 | 7.1104 | 41.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1618 | 0 | 20.444 | 41.6058
| OPEP | 7.1104 | 10.6655 | 3.3859 |  | 21.1618 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1618 |  |  | 21.1618
| Contrapartida | 2.104 | 1.75 | 9.4796 | 7.1104 | 20.444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.444 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 5.5875 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 2.45 | 37.25
| BM |  |  |  | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 |  |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.45 | 2.45
| Proyectos BEI (por Aprobar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 11.661 | 1.9435 | 31.096 | 0 | 30.05 | 8.82 | 38.87
| BEI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 |  | 22.276 |  | 30.05 |  | 30.05
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8765 | 1.9435 | 8.82 |  |  | 8.82 | 8.82
| Proyectos sin Fuente Asegurada | 0 | 5.3735 | 5.4245 | 1.4553 | 12.2533 | 12.919 | 20.545 | 18.6385 | 35.128 | 87.2306 | 19.5165 | 18.0615 | 16.155 | 2.6925 | 56.4255 |  |  | 155.9094 | 155.9094
| Polígonos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Aseguramiento de la Medida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 21.9269 | 29.3656 | 25.5781 | 14.5604 | 103.6843 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 13.3615 | 124.8046 | 5.8305 | 11.661 | 11.661 | 1.9435 | 87.5215 | 80.5669 | 30.05 | 49.484 | 316.0103
Ejecución Presupuestaria Necesaria (US$ MM)
| Financiamiento | T1 | T2 | T3 | T4 | 2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2019 |  |  |  | Total
| Asegurado | 19.8229 | 22.5581 | 3.3859 | 7.45 | 53.2169 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80.5669
| Por Aprobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 | 0 | 22.276 |  |  |  | 30.05
| No Asegurado | 2.104 | 12.181 | 27.6167 | 8.5656 | 50.4673 | 12.919 | 20.545 | 18.6385 | 37.578 | 89.6806 | 19.5165 | 18.0615 | 23.0315 | 4.636 | 65.2455 |  |  |  | 205.3934
| Total | 21.9269 | 34.7391 | 31.0026 | 16.0156 | 103.6843 | 18.5065 | 29.8575 | 27.951 | 48.4895 | 124.8046 | 25.347 | 29.7225 | 27.816 | 4.636 | 87.5215 |  |  |  | 316.0103

## Mens (2da ver) (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | SubTotal
| Proyectos BID | 4.2375 | 4.2375 | 4.2375 | 6.9259 | 6.9259 | 6.9259 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 42.3751
| BID | 4.2375 | 4.2375 | 4.2375 | 3.9642 | 3.9642 | 3.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051
| Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 3.0715 | 3.0715 | 3.0715 | 5.593 | 5.593 | 5.593 | 3.1664 | 3.1664 | 3.1664 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 41.6058
| OPEP | 2.3701 | 2.3701 | 2.3701 | 3.5552 | 3.5552 | 3.5552 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 21.1618
| Contrapartida | 0.70133 | 0.70133 | 0.70133 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 7.45
| BM | [9 empty] | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 7.45
| Contrapartida | [12 empty] | 0
| Proyectos BEI (por Aprobar) | [12 empty] | 0
| BEI | [12 empty] | 0
| Contrapartida | [12 empty] | 0
| Proyectos no Asegurados |  |  |  |  | 1.748 |  | 4.4544 | 0.48509 | 0.48509 | 0.48509 | 0.48509 | 0.48509 | 8.6278
| Acompañamiento - Ingenierias |  |  |  | 3.2851 | 0.17021 | 0.17021 | [6 empty] | 3.6255
Polígonos
| Aseguramiento de la Medida | [12 empty] | 0
| TOTAL | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 15.8039 | 14.437 | 12.689 | 10.5825 | 6.6132 | 6.6132 | 5.0062 | 5.0062 | 5.0062 | 103.6843
Necesaria Financiamiento NO ASEGURADO (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017
|  | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total
| Proyectos no Asegurados | 0.70133 | 0.70133 | 0.70133 | 8.2846 | 6.9177 | 5.1697 | 9.4538 | 5.4845 | 5.4845 | 2.5229 | 2.5229 | 2.5229 | 50.4673
Note on G19: Carlos José Santos De Jesús:Anticipo Proyectos (LPRA102-CUAR103-PALA101): No incluye medidores.
Note on I19: Carlos José Santos De Jesús: Anticipo Proyecto Alcarrizos: No incluye medidores.
Note on J19: Carlos José Santos De Jesús: Pagos Mesuales GRBO103.
Note on F20: Carlos José Santos De Jesús: Plan de acompañamiento Proyectos más anticipo por concepto de ingenierias de detalle.
Note on G20: Carlos José Santos De Jesús: Completivo pago ingenieras de detalle.
Note on H20: Carlos José Santos De Jesús: Completivo pago ingenieras de detalle.

## Modif (2da ver) (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017 |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  | Año 2019 |  |  |  |  | Asegurado | Por Aprobar | No Asegurado | Total
|  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal
| Proyectos BID | 12.7125 | 16.95 | 12.7125 | 0 | 42.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051 | 0 | 17.77 | 42.3751
| BID | 12.7125 | 11.8926 |  |  | 24.6051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.6051 |  |  | 24.6051
| Contrapartida |  | 5.0575 | 12.7125 |  | 17.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.77 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 9.2144 | 12.4155 | 12.8655 | 7.1104 | 41.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1618 | 0 | 20.444 | 41.6058
| OPEP | 7.1104 | 10.6655 | 3.3859 |  | 21.1618 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1618 |  |  | 21.1618
| Contrapartida | 2.104 | 1.75 | 9.4796 | 7.1104 | 20.444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.444 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 5.5875 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 2.45 | 37.25
| BM |  |  |  | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 |  |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.45 | 2.45
| Proyectos BEI (por Aprobar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 11.661 | 1.9435 | 31.096 | 0 | 30.05 | 8.82 | 38.87
| BEI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 |  | 22.276 |  | 30.05 |  | 30.05
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8765 | 1.9435 | 8.82 |  |  | 8.82 | 8.82
| Proyectos sin Fuente Asegurada | 0 | 5.3735 | 5.4245 | 1.4553 | 12.2533 | 12.919 | 20.545 | 18.6385 | 35.128 | 87.2306 | 19.5165 | 18.0615 | 16.155 | 2.6925 | 56.4255 |  |  | 155.9094 | 155.9094
| Polígonos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Aseguramiento de la Medida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 21.9269 | 34.7391 | 31.0026 | 16.0156 | 103.6843 | 18.5065 | 29.8575 | 27.951 | 48.4895 | 124.8046 | 25.347 | 29.7225 | 27.816 | 4.636 | 87.5215 | 80.5669 | 30.05 | 205.3934 | 316.0103
Ejecución Presupuestaria Necesaria (US$ MM)
| Financiamiento | T1 | T2 | T3 | T4 | 2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2019 |  |  |  | Total
| Asegurado | 19.8229 | 22.5581 | 3.3859 | 7.45 | 53.2169 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80.5669
| Por Aprobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 | 0 | 22.276 |  |  |  | 30.05
| No Asegurado | 2.104 | 12.181 | 27.6167 | 8.5656 | 50.4673 | 12.919 | 20.545 | 18.6385 | 37.578 | 89.6806 | 19.5165 | 18.0615 | 23.0315 | 4.636 | 65.2455 |  |  |  | 205.3934
| Total | 21.9269 | 34.7391 | 31.0026 | 16.0156 | 103.6843 | 18.5065 | 29.8575 | 27.951 | 48.4895 | 124.8046 | 25.347 | 29.7225 | 27.816 | 4.636 | 87.5215 |  |  |  | 316.0103

## Modif (3era ver) (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017 |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  | Año 2019 |  |  |  |  | Asegurado | Por Aprobar | No Asegurado | Total
|  | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | SubTotal
| Proyectos BID | 12.7125 | 20.7776 | 8.885 | 0 | 42.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051 | 0 | 17.77 | 42.3751
| BID | 12.7125 | 11.8926 |  |  | 24.6051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 24.6051 |  |  | 24.6051
| Contrapartida |  | 8.885 | 8.885 |  | 17.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17.77 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 9.2144 | 16.7789 | 9.4992 | 6.1133 | 41.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1618 | 0 | 20.444 | 41.6058
| OPEP | 7.1104 | 10.6655 | 3.3859 | 0 | 21.1618 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1618 |  |  | 21.1618
| Contrapartida | 2.104 | 6.1133 | 6.1133 | 6.1133 | 20.444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20.444 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 5.5875 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 2.45 | 37.25
| BM |  |  |  | 7.45 | 7.45 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 |  |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.45 | 2.45
| Proyectos BEI (por Aprobar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 11.661 | 1.9435 | 31.096 | 0 | 30.05 | 8.82 | 38.87
| BEI |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 |  | 22.276 |  | 30.05 |  | 30.05
| Contrapartida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8765 | 1.9435 | 8.82 |  |  | 8.82 | 8.82
| Proyectos sin Fuente Asegurada | 0 | 4.948 | 5.4245 | 1.4553 | 11.8278 | 13.38 | 20.545 | 18.6385 | 35.128 | 87.6916 | 19.5165 | 18.0615 | 16.155 | 2.6925 | 56.4255 |  |  | 155.9449 | 155.9449
| Polígonos |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Aseguramiento de la Medida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| TOTAL | 21.9269 | 42.5044 | 23.8088 | 15.0186 | 103.2587 | 18.9675 | 29.8575 | 27.951 | 48.4895 | 125.2656 | 25.347 | 29.7225 | 27.816 | 4.636 | 87.5215 | 80.5669 | 30.05 | 205.4289 | 316.0458
Ejecución Presupuestaria Necesaria (US$ MM)
| Financiamiento | T1 | T2 | T3 | T4 | 2017 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2018 | T1 | T2 | T3 | T4 | 2019 |  |  |  | Total
| Asegurado | 19.8229 | 22.5581 | 3.3859 | 7.45 | 53.2169 | 5.5875 | 9.3125 | 9.3125 | 3.1375 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80.5669
| Por Aprobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 7.774 | 5.8305 | 11.661 | 4.7845 | 0 | 22.276 |  |  |  | 30.05
| No Asegurado | 2.104 | 19.9463 | 20.4229 | 7.5686 | 50.0418 | 13.38 | 20.545 | 18.6385 | 37.578 | 90.1416 | 19.5165 | 18.0615 | 23.0315 | 4.636 | 65.2455 |  |  |  | 205.4289
| Total | 21.9269 | 42.5044 | 23.8088 | 15.0186 | 103.2587 | 18.9675 | 29.8575 | 27.951 | 48.4895 | 125.2656 | 25.347 | 29.7225 | 27.816 | 4.636 | 87.5215 |  |  |  | 316.0458

## Mens (3era ver) (hidden)
Previsión Necesaria Ejecución Presupuestaria (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | SubTotal
| Proyectos BID | 4.2375 | 4.2375 | 4.2375 | 6.9259 | 6.9259 | 6.9259 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 42.3751
| BID | 4.2375 | 4.2375 | 4.2375 | 3.9642 | 3.9642 | 3.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6051
| Contrapartida | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 2.9617 | 0 | 0 | 0 | 17.77
c | Proyectos OPEP | 3.0715 | 3.0715 | 3.0715 | 5.593 | 5.593 | 5.593 | 3.1664 | 3.1664 | 3.1664 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 41.6058
| OPEP | 2.3701 | 2.3701 | 2.3701 | 3.5552 | 3.5552 | 3.5552 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 21.1618
| Contrapartida | 0.70133 | 0.70133 | 0.70133 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 2.0378 | 20.444
| Proyectos BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 7.45
| BM | [9 empty] | 2.4833 | 2.4833 | 2.4833 | 7.45
| Contrapartida | [12 empty] | 0
| Proyectos BEI (por Aprobar) | [12 empty] | 0
| BEI | [12 empty] | 0
| Contrapartida | [12 empty] | 0
| Proyectos no Asegurados |  |  |  |  | 1.748 |  | 4.4544 | 0.48509 | 0.48509 | 0.48509 | 0.48509 | 0.48509 | 8.6278
| Acompañamiento - Ingenierias |  |  |  | 3.2001 | [8 empty] | 3.2001
Polígonos
| Aseguramiento de la Medida | [12 empty] | 0
| TOTAL | 7.309 | 7.309 | 7.309 | 15.7189 | 14.2668 | 12.5188 | 10.5825 | 6.6132 | 6.6132 | 5.0062 | 5.0062 | 5.0062 | 103.2588
Necesaria Financiamiento NO ASEGURADO (US$ MM)
| Proyectos por Fuente de Financiamiento | Año 2017
|  | Ene | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total
| Proyectos no Asegurados | 0.70133 | 0.70133 | 0.70133 | 8.1996 | 6.7474 | 4.9994 | 9.4538 | 5.4845 | 5.4845 | 2.5229 | 2.5229 | 2.5229 | 50.0419
Note on G19: Carlos José Santos De Jesús:Anticipo Proyectos (LPRA102-CUAR103-PALA101): No incluye medidores.
Note on I19: Carlos José Santos De Jesús: Anticipo Proyecto Alcarrizos: No incluye medidores.
Note on J19: Carlos José Santos De Jesús: Pagos Mesuales GRBO103.
Note on F20: Carlos José Santos De Jesús: Plan de acompañamiento Proyectos más anticipo por concepto de ingenierias de detalle.
Note on G20: Carlos José Santos De Jesús: Completivo pago ingenieras de detalle.
Note on H20: Carlos José Santos De Jesús: Completivo pago ingenieras de detalle.

## Proyectos (3era ver) (hidden)
Dirección Gestión de Proyectos
Plan Integral de Reducción de Pérdidas 2017-2019
Proyectos en Carpeta
Proyecto | Inversión (US$ MM) |  |  | Acciones |  |  |  |  | Objetivos
| Financiamiento Multilateral | Sin Financiamiento Asegurado | Necedidad Total | Normalizar Telemedición Tradicional | Normalizar Telemedición Prepago | Total Suministros A Normalizar | Suministros A Contratar | Km de red Rehabilitar | Energía a Recuperar (GWh/mes) | Pérdidas contra Facturación (GWh/mes)
BID
Rehabilitación AHON102 | 2.719 | 3.4 | 6.119 | 9158 | 6521 | 15679 | 4120.41 | 8.6 | 1.1487 | 1.37
Rehabilitación COHE101 | 5.246 | 1.5 | 6.746 | 9539 | 4657 | 14196 | 6370.245 | 24.7 | 1.2387 | 1.74
Rehabilitación CUAR104 | 5.2 | 7.6 | 12.8 | 12765 | 8804 | 21569 | 5401.9 | 1.71 | 1.5814 | 2.02
Rehabilitación LPRA106 |  |  | 0 | 2074 | 586 | 2660 | 865.2 | 2.94 | 0.59813 | 1.34
Rehabilitación COHE103 |  |  | 0 | 8498 | 5703 | 14201 | 5741.085 | 10.37 | 0.95351 | 1.68
Rehabilitación MVIE102 | 6.14 | 3.4 | 9.54 | 12839 | 4467 | 17306 | 7636.83 | 41.12 | 1.854 | 3.27
Telemedida UASD | 5.3 | 1.87 | 7.17 | 7900 |  | 7900 |  |  | 0.60398 | 5.43
Telemedida Embajador |  |  | 0
Subtotal BID | 24.6051 | 17.77 | 42.3751 | 62773 | 30738 | 93511 | 30135.67 | 89.44 | 7.9784 | 16.85
OPEP
Rehabilitación HNUV104 | 2.2 | 3.85 | 6.05 | 9826 | 5750 | 15576 | 4318 | 28.59 | 1.8812 | 2.58
Rehabilitación KDIE101 | 5.95 | 7.25 | 13.2 | 19727 | 3260 | 22987 | 13298.5723 | 64.61 | 2.8266 | 3.66
Rehabilitación KDIE104 | 4.5011 | 4.65 | 9.1511 | 12566 | 2666 | 15232 | 7238.176 | 46 | 1.5761 | 2.33
Rehabilitación GRBO101 | 3.8108 | 4.18 | 7.9908 | 13336 | 3580 | 16916 | 8134.245 | 33.1 | 1.1116 | 1.59
Telemedida Paraiso | 4.7 | 0.51 | 5.21 | 7450 |  | 7450 |  |  | 1.405 | 4.51
Telemeddida Los Prados |  |  | 0
Subtotal OPEP | 21.1618 | 20.44 | 41.6018 | 62905 | 15256 | 78161 | 32988.9933 | 172.3 | 8.8004 | 14.67
Sin Financiamiento Asegurado
Rahabilitación GRBO103 |  | 10.8951 | 10.8951 | 16350 | 3163 | 19513 | 8300 | 32.4 | 2.18 | 2.88
Rehabilitación CUAR103 |  | 3.5 | 3.5 | 5045 | 4443 | 9488 | 2726 | 1.03 | 0.32 | 0.56
Rehabilitación LPRA102 |  | 3.5 | 3.5 | 7653 | 4572 | 12225 | 3361 | 13 | 0.58 | 1.3
Rehabilitación PALA101 |  | 9.4 | 9.4 | 13502 | 7700 | 21202 | 9129 | 44.4 | 1.46 | 1.88
Rehabilitación Los Alcarrizos (ZFAL101, 102 y 103, PALA103, CABA101 y KDIE105) |  | 34.1 | 34.1 | 41464.824 | 6910.8 | 48375.624 | 34554.02 | 150 | 5.1 | 7.16
Plan de acompañamiento |  | 3.2 | 3.2 | 5452 |  | 5452 |  |  | 0.7
Subtotal Sin Fin Aseg |  | 64.5951 | 64.5951 | 89466.824 | 26788.8 | 116255.624 | 58070.02 | 240.83 | 10.34 | 13.78
TOTAL 2017 | 45.7669 | 102.8051 | 148.572 | 215144.824 | 72782.8 | 287927.624 | 121194.6833 | 502.57 | 27.1189 | 45.3
BM
Rehabilitación BAYO102 | 4.23 |  | 4.23 | 5474 | 1036 | 6510 | 2441 | 15 | 1.03 | 1.36
Rehabilitación MVIE101, 103, 104, 105, 107 (San Cristóbal centro) | 16.04 | 2.45 | 18.49 | 27077 | 4804 | 31881 | 13085 | 72 | 3.79 | 4.87
Rehabilitación CSAT101 | 10.78 |  | 10.78 | 15233 | 5742 | 20975 | 7890 | 46.41 | 1.59 | 1.8
Telemedida Matadero y Metropolitano | 3.75 |  | 3.75 | 5909 | 2643 | 8552 |  |  | 1.79 | 3.22
Subtotal BM | 34.8 | 2.45 | 37.25 | 53693 | 14225 | 67918 | 23416 | 133.41 | 8.2 | 11.25
Sin Financiamiento Asegurado
Rehabilitación YAGU101 |  | 8.97 | 8.97 | 7744 | 4646 | 12390 | 6818 | 57 | 0.96526 | 1.2108
Rehabilitación PIZA101 |  | 9.26 | 9.26 | 8018 | 3207.2 | 11225.2 | 7217 | 60.132 | 1.54 | 1.84
Rehabilitación BANP102 |  | 12.2571 | 12.2571 | 12322 | 4928.8 | 17250.8 | 11467 | 75.81 | 1.81 | 2.18
Rehabilitación NEYB102 |  | 7.0072 | 7.0072 | 6436 | 2574.4 | 9010.4 | 3566 | 45.6 | 1.23 | 1.52
Subtotal Sin Fin Aseg | 0 | 37.4943 | 37.4943 | 34520 | 15356.4 | 49876.4 | 29068 | 238.542 | 5.5453 | 6.7508
TOTAL 2018 | 34.8 | 39.9443 | 74.7443 | 88213 | 29581.4 | 117794.4 | 52484 | 371.952 | 13.7453 | 18.0008
BEI
Rehabilitación PALA102 | 6 | 3.15 | 9.15 | 4198 | 1260 | 5458 | 2519 | 59.48 | 1.01 | 1.95
Rehabilitación HANU101 y 102 | 6 | 5.67 | 11.67 | 5042 | 1374 | 6416 | 3026 | 58.77 | 0.91 | 1.91
Rehabilitación GRBO102 | 5 |  | 5 | 2443.2 | 732.96 | 3176.16 | 1465.92 | 45.85 | 0.83 | 0.9877
Rehabilitación Villa Altagracia Centro | 4 |  | 4 | 10916 | 3274.8 | 14190.8 | 6549.6 | 33.6 | 1.67 | 1.99
Rehabilitación Bani Centro | 5 |  | 5 | 7520 | 2256 | 9776 | 4512 | 38.7 | 1.35 | 1.6
Telemedida AHON101 | 0.33 |  | 0.33 | 200 |  | 200 |  |  | 1.68 | 0.74
Telemedida CUAR101 | 0.33 |  | 0.33 | 225 |  | 225 |  |  |  | 0.71
Telemedida CUAR102 | 0.51 |  | 0.51 | 300 |  | 300 |  |  |  | 0.14
Telemedida COHE105 | 0.43 |  | 0.43 | 195 |  | 195 |  |  |  | 0.68
Telemedida HERR105 | 0.34 |  | 0.34 | 180 |  | 180 |  |  |  | 0.66
Telemedida CSAT102 | 0.18 |  | 0.18 | 120 |  | 120 |  |  |  | 0.27
Telemedida KDIE106 | 0.26 |  | 0.26 | 120 |  | 120 |  |  |  | 0.15
Telemedida KDIE109 | 0.67 |  | 0.67 | 225 |  | 225 |  |  |  | 0.65
Telemedida KDIE110 | 1 |  | 1 | 255 |  | 255 |  |  |  | 0.66
Subtotal BEI | 30.05 | 8.82 | 38.87 | 31939.2 | 8897.76 | 40836.96 | 18072.52 | 236.4 | 7.45 | 13.0977
Sin Financiamiento Asegurado
Rehabilitación MVIE101 |  | 16.53 | 16.53 | 8749 | 5249.4 | 13998.4 | 6561.75 | 129 | 0.91 | 1.51
Rehabilitación SCNO101 |  | 20.01 | 20.01 | 12430 | 7458 | 19888 | 11743 | 150 | 0.81 | 1.35
Rehabilitación SCNO103 |  | 17.31 | 17.31 | 14250 | 8550 | 22800 | 10687.5 | 115 | 1.014 | 1.69
Subtotal Sin Fin Aseg | 0 | 53.85 | 53.85 | 35429 | 21257.4 | 56686.4 | 28992.25 | 394 | 2.734 | 4.55
TOTAL 2019 | 30.05 | 62.67 | 92.72 | 67368.2 | 30155.16 | 97523.36 | 47064.77 | 630.4 | 10.184 | 17.6477
TOTAL GENERAL | 110.6169 | 205.4194 | 316.0363 | 370726.024 | 132519.36 | 503245.384 | 220743.4533 | 1504.922 | 51.0481 | 80.9485

## Sto Dgo Norte (hidden)
Ctes a Normalizar | 90632.424
Ctes a Contratar | 63663.4897
Ctes Prepago | 22573.6
Los Alcarrizos | 7.16
KDIE101 | 3.66
KDIE104 | 2.33
PALA102 | 1.95
HANU101-102 | 1.9
PALA101 | 1.88
CSAT101 | 1.8

## Sto Dgo Oeste (hidden)
Ctes a Normalizar | 83479.4
Ctes a Contratar | 45975.1186
Ctes Prepago | 43839.2
KDIE101 | 3.66
HNUV104 | 2.58
KDIE104 | 2.33
CUAR104 | 2.02
PALA101 | 1.88
COHE101 | 1.74
COHE103 | 1.68
AHON102 | 1.37
BAYO102 | 1.36
LPRA106 | 1.34
CUAR103 | 0.56