## Proyectos
Proyectos Reducción de Pérdidas
Seguimiento y Presupuesto
Al 30 de junio de 2022
Proyecto | Acumulado a dic-21 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | Trimestre ene - mar 2022 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | Trimestre abr - jun 2022 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | Trimestre jul - sep 2022 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 |  | Trimestre oct - dic 2022
| % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM
OFID III (Antiguo BEI)
Rehabilitación BANI401 | 19.39% | 0.97 | 19.4% | 0 | 19.9% | 0.06 | 20.38% | 0.0041586 | 20.38% | 0.064159 | 21.19% | 0.074932 | 24.27% | 0 | 36.26% | 0 | 36.26% | 0.074932 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación BANI403 | 18.76% | 1.59 | 18.87% | 0 | 19.69% | 0.08 | 19.84% | 0.0045045 | 19.84% | 0.084504 | 21.11% | 0.17971 | 22.05% | 0.16014 | 22.36% | 0 | 22.36% | 0.33985 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación VALT402 | 18.12% | 2.74 | 24.1% | 0.34 | 30.25% | 0.3 | 37.33% | 0.67 | 37.33% | 1.31 | 41.62% | 0.16394 | 44.24% | 3.6988e-06 | 54.31% | 0.40312 | 54.31% | 0.56706 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación BMAT402 | 74.33% | 2.49 | 74.74% | 0.07 | 100% | 0.08 | 100% | 0 | 100% | 0.15 | 100% | 0.015304 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0.015304 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Rehabilitación VALT401 | 20.97% | 2.6 | 23.59% | 0.32 | 28.87% | 0.23 | 32.96% | 0.14 | 32.96% | 0.69 | 40.12% | 0 | 44.95% | 0 | 46.44% | 0 | 46.44% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal BEI |  | 10.39 |  | 0.73 |  | 0.75 |  | 0.81866 |  | 2.2987 |  | 0.43389 |  | 0.16014 |  | 0.40312 |  | 0.99715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BM
Rehabilitación MVIE101 | 28% | 0 | 28% | 0 | 28% | 0 | 28% | 0 | 28% | 0 | 28% | 0.26824 | 28% | 0 | 28% | 0 | 28% | 0.26824 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal BM |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26824 |  | 0 |  | 0 |  | 0.26824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Financiamiento Propio
Rehabilitación PALA102 | 100% | 4.8426 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 1.2382e-05 | 100% | 1.2382e-05 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Subtotal Financiamiento Propio |  | 4.8426 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2382e-05 |  | 1.2382e-05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total General |  | 15.2326 |  | 0.73 |  | 0.75 |  | 0.81868 |  | 2.2987 |  | 0.70213 |  | 0.16014 |  | 0.40312 |  | 1.2654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0