## Proyectos
Proyectos Reducción de Pérdidas
Avance
Al 30 de junio de 2021
Proyecto | Acumulado a dic-20 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Trimestre Ene - Mar 2021 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | Trimestre Abr - Jun 2021
BEI
Rehabilitación BANI401 | 6.696% | 7.581% | 8.863% | 10.93% | 10.93% | 12.22% | 13.9% | 14.67% | 14.67%
Rehabilitación BANI403 | 4.372% | 5.693% | 6.865% | 8.978% | 8.978% | 9.778% | 11.27% | 12.25% | 12.25%
Rehabilitación VALT402 | 3.591% | 5.22% | 6.737% | 8.731% | 8.731% | 9.269% | 10.58% | 10.91% | 10.91%
Rehabilitación BMAT402 | 11.57% | 14.02% | 25.37% | 38.51% | 38.51% | 39.56% | 40.99% | 47.06% | 47.06%
Rehabilitación VALT401 | 10.04% | 10.63% | 11.72% | 12.11% | 12.11% | 12.34% | 13.11% | 13.16% | 13.16%
BM
Rehabilitación MVIE101 | 21.04% | 21.04% | 25.63% | 25.63% | 25.63% | 27.71% | 27.72% | 27.72% | 27.72%
Financiamiento Propio
Rehabilitación PALA102 | 48.35% | 54.52% | 58.73% | 60.85% | 60.85% | 74.7% | 78.36% | 79.07% | 79.07%