## Proyectos
Proyectos Reducción de Pérdidas
Avance
Al 16 de marzo 2020
Proyecto | % Avance
BID
Rehabilitación AHON102 | 100%
Rehabilitación COHE101 | 100%
Rehabilitación CUAR104 | 100%
Rehabilitación LPRA106 | 100%
Rehabilitación COHE103 | 100%
Rehabilitación MVIE102 | 100%
Telemedida UASD | 100%
Telemedida Embajador
OPEP
Rehabilitación KDIE101 | 100%
Rehabilitación KDIE104 | 100%
Rehabilitación GRBO101 | 100%
Telemedida Paraíso | 100%
Telemedida Los Prados
BM
Rehabilitación CSAT101 | 58.79%
Rehabilitación BAYO102 | 71.05%
Rehabilitación MVIE101 | 19.51%
Rehabilitación MVIE103 | 63.91%
Rehabilitación MVIE104 | 39.11%
Rehabilitación MVIE105 | 66.21%
Rehabilitación MVIE107 | 52.39%
Rehabilitación SCNO104 | 66.77%
Financiamiento Propio
Rehabilitación GRBO103 | 100%
Rehabilitación HNUV104 | 100%
Rehabilitación PALA101 | 100%
Rehabilitación LPRA102 | 100%
Rehabilitación CUAR103 | 100%
Rehabilitación CABA101 | 100%
Rehabilitación ZFAL101 | 57.92%
Rehabilitación ZFAL102 | 100%
Rehabilitación KDIE105 | 100%
Rehabilitación PALA103 | 100%
Rehabilitación KDIE104 (2da Etapa) | 100%
Rehabilitación CSAT102 | 100%
Rehabilitación GRBO102 Nigua | 73.11%
Rehabilitación HANU101 | 47.01%
Módulos KDIE102-HNUV103-HERR105 | 100%
Rehabilitación GRBO102 Hatillo | 100%
Rehabilitación PALA102 | 10.62%
Polígonos 1ra Etapa (Caoba II, Claret, Lope de Vega, Mata Hambre, Cristo Rey) | 100%
Polígonos 2da Etapa (Luz Consuelo Norte, Luz Consuelo Sur, Ens. Kennedy, Callejón Sol Poniente, Manganagua, Barrio Cuba, San Luis (Evaristo Morales), Celda Lope de Vega, Caobita (Evaristo Morales), Barrio La Lotería, Haina Oriental (Manresa), El Bolsillo (En. Quisqueya), Los Pinos Sur, Quisqueyita, Sagrario Díaz, La 800, Alas del Caribe (Res. Anaconda), Calle Belén (La venta), Camino Chiquito.) | 100%