## Proyectos
2018-07-09
CRONOGRAMAS PROYECTOS REHABILITACIÓN DE REDES EDESUR
Circuito | Inicio | Fin | 2016-09-30 | 2016-10-31 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 2018-01-20 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 2018-06-30 | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 2019
GRBO103 | 2016-03-28 | 2018-03-31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHON102 | 2016-10-14 | 2018-02-28 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COHE101 | 2016-10-14 | 2018-02-28 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPRA106 | 2016-10-14 | 2017-08-25 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COHE103 | 2016-10-14 | 2018-04-30 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUAR104 | 2016-10-14 | 2018-04-30 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVIE102 | 2016-10-13 | 2018-02-28 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UASD-EMBA | 2016-10-14 | 2018-02-28 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KDIE101 | 2016-12-20 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KDIE104 | 2016-12-20 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRBO101 | 2016-12-20 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARA-LPRA | 2016-12-20 | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HNUV104 | 2017-02-06 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALA101 | 2017-10-11 | 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LPRA102 | 2017-11-23 | 2018-11-23 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUAR103 | 2017-12-29 | 2018-12-29 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABA101 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KDIE104 BV | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KDIE105 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALA103 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZFAL101 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZFAL102 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SCNO103 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVIE101 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVIE103 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVIE104 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVIE105 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MVIE107 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSAT101 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAYO102 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Telemedida Matadero/ Metro | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CSAT102 | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALA102 | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HANU102 | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HANU101 | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRBO102 Hatillo | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRBO102 Nigua | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector la 800 | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector camino chiquito | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Ensanche Kennedy DN | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Luz Consuelo Norte DN | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Luz Consuelo Sur DN | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Callejon Sol Poniente | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Alas del Caribe | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Sagrario Diaz | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Calle Belen DN | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Los Pinos Sur | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Quisqueyita | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Caobita | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector El Bolsillo | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barrio Cuba | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis (Evaristo Morales) | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Celda Lope de Vega | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Manresa | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Loteria | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sector Manganagua | 2017-12-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0