## Proyectos
Proyectos Reducción de Pérdidas
Seguimiento y Presupuesto
Al 31 de julio de 2021
Proyecto | Acumulado a dic-20 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | Trimestre ene - mar 2021 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | Trimestre abr - jun 2021 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | Trimestre jul - sep 2021
| % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM | % Avance Obras | Ejecutado US$MM
BEI
Rehabilitación BANI401 | 6.696% | 0.16 | 7.581% | 0.08 | 8.863% | 0.12 | 10.93% | 0.08 | 10.93% | 0.28 | 12.22% | 0 | 13.9% | 0.07 | 14.67% | 0 | 14.67% | 0.07 | 16.96% | 0.31 |  |  |  |  | 16.96% | 0.31
Rehabilitación BANI403 | 4.372% | 0.15 | 5.693% | 0.2 | 6.865% | 0.12 | 8.978% | 0.21 | 8.978% | 0.53 | 9.778% | 0 | 11.27% | 0.14 | 12.25% | 0 | 12.25% | 0.14 | 13.86% | 0.3 |  |  |  |  | 13.86% | 0.3
Rehabilitación VALT402 | 3.591% | 0.31 | 5.22% | 0.3 | 6.737% | 0.12 | 8.731% | 0.44 | 8.731% | 0.86 | 9.269% | 0 | 10.58% | 0.36 | 10.91% | 0 | 10.91% | 0.36 | 11.65% | 0.24 |  |  |  |  | 11.65% | 0.24
Rehabilitación BMAT402 | 11.57% | 0.95 | 14.02% | 0.06 | 25.37% | 0.14 | 38.51% | 0.17 | 38.51% | 0.37 | 39.56% | 0 | 40.99% | 0.26 | 47.06% | 0 | 47.06% | 0.26 | 53.19% | 0.18 |  |  |  |  | 53.19% | 0.18
Rehabilitación VALT401 | 10.04% | 1.09 | 10.63% | 0.15 | 11.72% | 0.27 | 12.11% | 0.12 | 12.11% | 0.54 | 12.34% | 0 | 13.11% | 0.25 | 13.16% | 0 | 13.16% | 0.25 | 15.12% | 0.1 |  |  |  |  | 15.12% | 0.1
Subtotal BEI |  | 2.66 |  | 0.79 |  | 0.77 |  | 1.02 |  | 2.58 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  | 1.08 |  | 1.13 | [5 empty] | 1.13
BM
Rehabilitación MVIE101 | 21.04% | 2.15 | 21.04% | 0 | 25.63% | 1.36 | 25.63% | 0 | 25.63% | 1.36 | 27.71% | 0 | 27.72% | 0 | 27.72% | 0 | 27.72% | 0 | 27.72% | 0 |  |  |  |  | 27.72% | 0
Subtotal BM |  | 2.15 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Financiamiento Propio
Rehabilitación PALA102 | 48.35% | 2.448 | 54.52% | 0.53427 | 58.73% | 0.12965 | 60.85% | 0.25367 | 60.85% | 0.91759 | 74.7% | 0 | 78.36% | 0 | 79.07% | 0 | 79.07% | 0 | 79.19% | 0 |  |  |  |  | 79.19% | 0
Subtotal Financiamiento Propio |  | 2.448 |  | 0.53427 |  | 0.12965 |  | 0.25367 |  | 0.91759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Total General |  | 7.258 |  | 1.3243 |  | 2.2596 |  | 1.2737 |  | 4.8576 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  | 1.08 |  | 1.13 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13